## Лист_1
Согласовываю:
Руководитель проекта ООО «ССК»
___________________/ Рублёв Олег Михайлович
«____» ____________ 2025 года
ЗАЯВКА - №421(Т)
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Вентиляция
Место проведения работ (блок, секция, этаж и т.д.): ОВ
п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм.* | Количество | Срок поставки/очередность** | Аналог | Технические характеристики, параметры, идентификационные номера, коды, завод-изготовитель
1 | Вытяжная установка В51 - Расход: 20 м3/час, Напор 100 Па, Сторона обсл. Слева, Исполнение: Общепромышленное, канальное. | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ № 250914173 К1 от 17.09.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
2 | Вытяжная установка В5, В5рез - Расход: 210 м3/час, Напор 640 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066930-25066931 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
3 | Вытяжная установка В2, В2рез - Расход: Расход: 300 м3/час, Напор: 690 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066928-25066929 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
4 | Вытяжная установка В55 - Расход: 820 м3/час, Напор: 300 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066927 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
5 | Вытяжная установка В52 - Расход: 840 м3/час, Напор: 300 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066926 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
6 | Вытяжная установка В47 - Расход: 720 м3/час, Напор: 300 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066925 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
7 | Вытяжная установка В37 - Расход: 770 м3/час, Напор: 300 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066924 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
8 | Вытяжная установка В27 - Расход: 750 м3/час, Напор: 250 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066923 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
9 | Вытяжная установка В12 - Расход: 720 м3/час, Напор: 300 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066922 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
10 | Вытяжная установка В3, В3рез - Расход: 120 м3/час, Напор: 540 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066920-25066921 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
11 | Вытяжная установка В17 - Расход: 500 м3/час, Напор: 300 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066919 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
12 | Вытяжная установка В57 - Расход: 370 м3/час, Напор: 250 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066918 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
13 | Вытяжная установка В48 - Расход: 240 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066917 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
14 | Вытяжная установка В43 - Расход: 440 м3/час, Напор: 250 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066916 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
15 | Вытяжная установка В42 - Расход: 450 м3/час, Напор: 250 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066915 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
16 | Вытяжная установка В40 - Расход: 310 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066914 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
17 | Вытяжная установка В39 - Расход: 380 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066913 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
18 | Вытяжная установка В32 - Расход: 410 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066912 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
19 | Вытяжная установка В31 - Расход: 260 м3/час, Напор: 300 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066911 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
20 | Вытяжная установка В30 - Расход: 260 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066910 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
21 | Вытяжная установка В23 - Расход: 390 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066909 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
22 | Вытяжная установка В20 - Расход: 360 м3/час, Напор: 250 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066908 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
23 | Вытяжная установка В19 - Расход: 500 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066907 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
24 | Вытяжная установка В18 - Расход: 295 м3/час, Напор: 150 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066906 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
25 | Вытяжная установка В16 - Расход: 340 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066905 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
26 | Вытяжная установка В14 - Расход: 250 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066904 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
27 | Вытяжная установка В10 - Расход: 350 м3/час, Напор: 250 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066903 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
28 | Вытяжная установка В4, В4рез - Расход: 40 м3/час, Напор: 490 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066901-25066902 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
29 | Вытяжная установка В49 - Расход: 200 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066900 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
30 | Вытяжная установка В34 - Расход: 200 м3/час, Напор: 150 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066899 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
31 | Вытяжная установка В33 - Расход: 200 м3/час, Напор: 150 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066898 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
32 | Вытяжная установка В11 - Расход: 220 м3/час, Напор: 150 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ № 25066897 К1 от 24.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
33 | Вытяжная установка В56 - Расход: 20 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066896 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
34 | Вытяжная установка В54 - Расход: 110 м3/час, Напор: 120 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066895 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
35 | Вытяжная установка В53 - Расход: 60 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066894 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
36 | Вытяжная установка В50 - Расход: 150 м3/час, Напор: 200 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066893 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
37 | Вытяжная установка В46 - Расход: 80 м3/час, Напор: 120 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066892 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
38 | Вытяжная установка В45 - Расход: 150 м3/час, Напор: 150 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066891 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
39 | Вытяжная установка В44 - Расход: 150 м3/час, Напор: 150 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066890 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
40 | Вытяжная установка В41 - Расход: 50 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066889 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
41 | Вытяжная установка В36 - Расход: 100 м3/час , Напор: 120 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066888 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
42 | Вытяжная установка В35 - Расход: 50 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066887 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
43 | Вытяжная установка В29а - Расход: 50 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066886 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
44 | Вытяжная установка В29 - Расход: 40 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066885 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
45 | Вытяжная установка В26 - Расход: 110 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066884 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
46 | Вытяжная установка В25 - Расход: 100 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066883 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
47 | Вытяжная установка В24 - Расход: 160 м3/час, Напор: 150 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066882 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
48 | Вытяжная установка В15 - Расход: 80 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ №25066881 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
49 | Вытяжная установка В13 - Расход: 100 м3/час, Напор: 150 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ № 25066880 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
50 | Вытяжная установка В9 - Расход: 50 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ № 25066879 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
51 | Вытяжная установка В8 - Расход: 30 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ № 25066878 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
52 | Вытяжная установка В7- Расход: 40 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ № 25066877 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
53 | Вытяжная установка В6 - Расход: 30 м3/час, Напор: 100 Па, Сторона обсл.: Справа, Исполнение: Общепромышленное канальное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ № 25066876 К1 от 23.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
54 | Вытяжная установка В38 - Расход: 2630 м3/час, Напор: 360 Па, Исполнение: Общепромышленное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ от 24.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
55 | Вытяжная установка В28 - Расход: 2110 м3/час, Напор: 350 Па, Исполнение: Общепромышленное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ от 24.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
56 | Вытяжная установка В22 - Расход: 2115 м3/час, Напор: 360 Па, Исполнение: Общепромышленное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ от 24.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
57 | Вытяжная установка В21 - Расход: 3500 м3/час, Напор: 360 Па, Исполнение: Общепромышленное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ от 24.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
58 | Вытяжная установка В1, В1р - Расход: 1330-1330 м3/час, Напор: 740-740 Па, Исполнение: Общепромышленное | шт | 1 | 30.03.2026 | по согласованию, аналог полное соответствие, поставка выполняется с учетом монтажа и ПНР | Бланк-заказ от 24.06.2025, согласно приложенных схем, и комплектации смесительного узла с чертежем
* | столбец "Ед. изм." должен соответствовать единице товара продаваемого поставщиком
** | сроки поставки согласованы с Отделом комплектации
На материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.
Складкских остатков заказываемого материала на указанный объект не имеется: инженер отдела инженерных сетей и сооружений |  | __________/ | Э.А. Каплюченко |  | 30 декабря 2025 г.
Заявку составил: инженер отдела инженерных сетей и сооружений |  | __________/ | Э.А. Каплюченко |  | 30 декабря 2025 г.
Контактная информация отдела комплектации: e-mail: omts@ssk-yamal.ru, тел.: 8(3452)66-80-60 доб. 204, 302, 206