## Лист_1
Согласовываю:
Руководитель проекта ООО «ССК»
___________________/ Шпакович Андрей Андреевич
«____» ____________ 2024 года
ЗАЯВКА - №72(А)
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Каркас здания 1 секции 1 яруса и входов (колонны, ригели, панели шахт лифтов)
п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм. | Объем | Срок поставки | Примечание
ВХОДЫ
Колоны
1 | 1К64,8-3.3-44/8-1 | шт | 12 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.1
Ригели
2 | 1Р 46,5.3.3-4-10 | шт | 6 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.32
3 | 1Р 51,5.3.3-6-14 | шт | 6 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.67
4 | 1РК 6,2.3.3-1 | шт | 6 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.189
5 | 1РК 10,2.3.3-2 | шт | 6 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.190
1 СЕКЦИЙ 1 ЯРУС
Колоны
6 | 1КН102-3.6-48/6.6-1-1 | шт | 5 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1, л.3
7 | 1КН102-3.6-48/6.6-1-2 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.5
8 | 2КН102-4.6-48/6.6-1 | шт | 16 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.6
9 | 2КН102-4.6-48/6.6-1-1 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.8
10 | 2КН102-4.6-48/6.6-1-2 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.9
11 | 2КН102-4.6-48/6.6-1-3 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.10
12 | 2КН102-4.6-48/6.6-1-4 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.13
13 | 2КН102-4.6-48/6.6-1-4н | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.15
14 | 2КН102-4.6-48/6.6-1-5 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.16
15 | 2КН102-4.6-48/6.6-1-5н | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.18
16 | 2КН102-4.6-48/6.6-1-6 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.19
17 | 3КН102-4.6-48/6.6-1 | шт | 6 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.24
18 | 3КН102-4.6-48/6.6-1-1 | шт | 6 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И1-1,л.26
Ригели
19 | 1Р 32,5.3.3-3-1 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.1
20 | 1Р 32,5.3.3-4-1.1 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.2
21 | 1Р 33,5.3.3-3-3 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.5
22 | 1Р 33,5.3.3-3-3.1 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.6
23 | 1Р 33,5.3.3-4-3.2 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.7
24 | 1Р 38.3.3-4-6 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.14
25 | 1Р 38.3.3-4-6.1 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.15
26 | 1Р 38.3.3-4-6.2 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.16
27 | 1Р 38.3.3-4-6.3 | шт | 5 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.17
28 | 1Р 38.3.3-4-6.4 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.18
29 | 1Р 38,5.3.3-4-7 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.19
30 | 1Р 38,5.3.3-4-7.5 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.24
31 | 1Р 38,5.3.3-6-7.7 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.26
32 | 1Р 40,5.3.3-4-8 | шт | 5 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.27
33 | 1Р 40,5.3.3-4-8.1 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.28
34 | 1Р 49.3.3-4-11 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.33
35 | 1Р 49.3.3-6-11.2 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.37
36 | 1Р 49.3.3-6-11.3 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.39
37 | 1Р 50,5.3.3-6-12 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.43
38 | 1Р 50,5.3.3-6-12.1 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.45
39 | 1Р 50,5.3.3-6-12.3 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.49
40 | 1Р 50,5.3.3-6-12.4 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.51
41 | 1Р 50,5.3.3-6-12.7 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.57
42 | 1Р 50,5.3.3-6-12.8 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.59
43 | 1Р 50,5.3.3-6-12.9 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.61
44 | 1Р 51,5.3.3-6-14 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.67
45 | 1Р 51,5.3.3-6-14.1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.69
46 | 1Р 52.3.3-6-15 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.71
47 | 1Р 52.3.3-6-15.1 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.73
48 | 1Р 52.3.3-6-15.2м | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.75
49 | 1Р 52.3.3-6-15.3 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.76
50 | 1Р 52.3.3-6-15.4 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.77
51 | 1Р 52.3.3-6-15.5м | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.81
52 | 1Р 52.3.3-6-15.6м | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.83
53 | 1Р 52.3.3-6-15.8 | шт | 7 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.87
54 | 1Р 52.3.3-6-15.9м | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.89
55 | 1Р 53.3.3-6-17 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.95
56 | 1Р 53.3.3-6-17.1 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.97
57 | 1Р 53.3.3-6-17.2 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.99
58 | 1Р 54.3.3-6-19м | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.117
59 | 1Р 54,5.3.3-6-20 | шт | 5 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.123
60 | 1Р 54,5.3.3-6-20.1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.125
61 | 1Р 54,5.3.3-6-20.2 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.127
62 | 1Р 55.3.3-6-21м | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.131
63 | 1Р 55.3.3-6-21.1м | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.133
64 | 1Р 55,5.3.3-6-22 | шт | 14 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.135
65 | 1Р 55,5.3.3-6-22.1 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.137
66 | 1Р 55,5.3.3-6-22.2 | шт | 9 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.139
67 | 1Р 55,5.3.3-6-22.3 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.141
68 | 1Р 55,5.3.3-6-22.4м | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.143
69 | 1Р 55,5.3.3-6-22.5 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.145
70 | 1Р 55,5.3.3-6-22.6 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.147
71 | 1Р 55,5.3.3-6-22.7 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.149
72 | 1Р 56,5.3.3-6-23 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.155
73 | 1Р 56,5.3.3-6-23.1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.157
74 | 1Р 56,5.3.3-6-23.2м | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.159
75 | 1Р 56,5.3.3-6-23.3 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.161
76 | 1Р 56,5.3.3-6-23.4 | шт | 3 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.163
77 | 1Р 57,5.3.3-6-24 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.179
78 | 1Р 57,5.3.3-6-24.1 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.181
79 | 1РКИ 6,4.3.3-1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.191
80 | 1РКИ 6,8.3.3-2 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И2-1, л.192
Панели шахты лифта
81 | Панель шахты лифта ШЛ6,5.17,15.16-т-1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.1
82 | Панель шахты лифта ШЛ6,5.17,15.16-т-1.1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.3
83 | Панель шахты лифта ШЛ6,5.18,8.16-т-2 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.4
84 | Панель шахты лифта ШЛ6,5.18,9.16-т-3 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.7
85 | Панель шахты лифта ШЛ6,5.26,5.16-т-4 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.10
86 | Панель шахты лифта ШЛ6,5.26,5.16-т-4.1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.12
87 | Панель шахты лифта ШЛ8,5.24,8.16-т-5 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.13
88 | Панель шахты лифта ШЛ38,6.18,8.16-т-6 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.15
89 | Панель шахты лифта ШЛ38,6.16,3.16-т-7 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.19
90 | Панель шахты лифта ШЛ38,6.16,3.16-т-7.1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.21
91 | Панель шахты лифта ШЛ38,6.16,3.16-т-7.2 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.22
92 | Панель шахты лифта ШЛ38,6.18,9.16-т-8 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.23
93 | Панель шахты лифта ШЛ38,6.26,5.16-т-9 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.27
94 | Панель шахты лифта ШЛ38,6.26,5.16-т-9.1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.29
95 | Панель шахты лифта ШЛ38,6.26,5.16-т-9.2 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.31
96 | Панель шахты лифта ШЛ44,8.18,8.16-т-10 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.32
97 | Панель шахты лифта ШЛ44,8.16,3.16-т-11 | шт | 4 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.36
98 | Панель шахты лифта ШЛ44,8.18,9.16-т-12 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.38
99 | Панель шахты лифта ШЛ44,8.26,5.16-т-13 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.42
100 | Панель шахты лифта ШЛ44,8.26,5.16-т-13.1 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.44
101 | Панель шахты лифта ШЛ44,8.26,5.16-т-13.2 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.46
102 | Панель шахты лифта ШЛ14,8.18,8.16-т-14 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.47
103 | Панель шахты лифта ШЛ14,8.16,3.16-т-15 | шт | 2 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.50
104 | Панель шахты лифта ШЛ14,8.18,9.16-т-16 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.52
105 | Панель шахты лифта ШЛ14,8.26,5.16-т-17 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.55
106 | Панель шахты лифта ШЛ14,8.26,5.16-т-17.1 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.57
107 | Панель шахты лифта ШЛ44,8.18,8.16-т-18 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.60
108 | Панель шахты лифта ШЛ44,8.18,9.16-т-19 | шт | 1 | 30.04.2024 | НУ_ПОЛИК7/10-2023/04/10-2023 ПР-КЖ.И4, л.66
Примечание:
1. Материалы необходимо доставить в г. Новый Уренгой
2. На материалы предоставить паспорта качества и сертификаты. |  |  |  |  | 13 марта 2024 г.
Заявку составил: инженер ПТО |  | _______________/ |  | Д.С. Бешкильцева
Контактная информация отдела комплектации: e-mail: omts@ssk-yamal.ru, тел.: 8(3452)66-80-60 доб. 204, 205, 206