## Table 1
Техническое задание на Комплекс работ по устройству лестниц в осях 10/Г-Д и 15/Г-Д (помещения КНС) заявка №99 (В) Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
1. Заказчик закупки: | ООО "Северная Строительная Компания" ИНН 8908001772 Адрес юридического лица: 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Н. Сандалова, д. 1А, оф. 5 Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Механическая, д. 27, почт. отд. 48, а/я 144
2. Ответственное лицо осуществляющее закупку: | Тендерный отдел: e-mail: tender@ssk-yamal.ru Телефон: 8 (3452) 66-80-60 Ведущий инженер тендерного отдела - Стойлова Алёна Андреевна, доб. 296 Инженер тендерного отдела - Звонова Анна Николаевна, добю 322 Инженер тендерного отдела - Матвеева Виктория Дмитриевна, доб. 340
3. Способ осуществления закупки: | Запрос предложений
4. Объект строительства: | Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
5. Предмет закупки: | Комплекс работ по устройству лестниц в осях 10/Г-Д и 15/Г-Д (помещения КНС)
6. Срок выполнения работ: | Разработка КМД – 2 недели с момента заключения договора Изготовление и монтаж лестниц – 1 месяц после согласования КМД
7. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: | Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
8. Объем работ: | В соответствии с ведомостями объемов работ, рабочей документацией.
9. Прием Заявок, с: | 23.04.2026г.
10. Окончания приема Заявок, до: | 1.05.2026г.
11. Перебазировка, доставка до места проведения работ, проживание, питание | Исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно.
12. Обеспечение инструментом, механизмами, подмостями, СИЗ, расходными материалами к инструменту | Исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно.
13. Обеспечение расходными материалами/материалами для производства работ | Строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно.
14. Условия оплаты: | В соответствии с условиями договора
15. Требования к поставляемым товарам, работам, услугам | В соответствии с действующим законодательством РФ
16. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы (услуги): | Все работы на строительном объекте выполняются в соответствии с проектной документацией с соблюдением всех регламентирующих документов в области строительства., техники безопасности, экологического надзора. Специалисты выполняющие работы должны иметь соответствующие удостоверения подтверждающие свою квалификацию, а также права допуска на выполнение данных видов работ.
17. Требования по сертификации, лицензированию товаров, работ и услуг: | Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. Разрешительные документы Организации на определенные виды деятельности.
18. Требования к поставщикам товаров, работ и услуг: | Предоставление информации по юридическому лицу в соответствии со списком документов, предоставляемых компанией - участником, в соответствии с требованиями заказчика: - наличие свидетельства о постановке предприятия па налоговый учет; - лицензия, свидетельства, допуски, членство в СРО; - бухгалтерский баланс за последний отчетный период; - справку о применяемой системе налогообложения - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы (предоставляются после заключения договора, при проведении работ); - стоимость работ по договору включает в себя: стоимость материалов, транспортные расходы, строительно-монтажные работы и все непредвиденные расходы; - наличие у Участника закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и техники, необходимой для выполнения работ по предмету закупки и других материальных ресурсов, опыта работы; - референс лист компании Участника.
19. Порядок сдачи и приемки результатов работ | Субподрядчик по завершении выполнения всего комплекса Работ и (или) отдельного вида Работ, и (или) части отдельного вида Работ обязан уведомить Подрядчика о завершении Работ с приложением документов, в срок с 20 по 30 текущего месяца за предыдущий период на бумажном носителе в четырех экземплярах следующие документы: - акт о приемке выполненных работ, форма № КС –2; - справку о стоимости выполненных работ и затрат, форма № КС – 3; - акт освидетельствования скрытых работ; - отчет о результатах выполненных работ - лицо, ответственное за СМР, обязано заполнить журнал общестроительных работ Объекта в части произведенных Работ и оставить запись, подтверждающую наличие операционного контроля; - исполнительно – техническую документацию, подтверждающую выполненные объемы Работ, согласно Реестру исполнительной документации (прошитую и пронумерованную в папке с реестром), выполненную в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16.05.2023, в т.ч. на электронном (формат PDF) и бумажном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов. Исполнительная документация оформляется и предоставляется в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств. - отчет об израсходованном материале Подрядчика (форма М-29 заполняется при необходимости); - счет-фактуру; - иные документы, в соответствии с условиями настоящего Договора.
20. Гарантийные требования к товарам, работам, услугам | В соответствии с действующим законодательством РФ нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.
21. Требования о предоставлении обеспечения аванса, исполнения условий договора. | Требуется. В соответствии с условиями договора.
22. Способ получения и требования к Заявкам от участников открытого запроса предложений | В электронном виде на e-mail: tender@ssk-yamal.ru предоставить подписанные со стороны участника: - карточку компании, референс лист; - коммерческое предложение; - расчет стоимости; - документы по организации участника по списку Заказчика.
23. Критерии оценки и сопоставления заявок участников в конкурентной закупке | - Стоимость выполнения работ; - Срок выполнения работ; - Опыт работ
24. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке | Проводится по внутренней процедуре Заказчика.
25. Сведения о праве участников закупки подать альтернативные предложения | Возможно с согласования Заказчика.
Инженер тендерного отдела Матвеева В.Д.