## Лист1
Ведомость объемов работ Комплекс работ по устройству парапетов и входных групп из монолитного железо-бетона
1 секция
Выемка грунта (КЖ1-1 лист 1 - 8)
№ | Наименование | Ед. изм | Объем | Примечания
1 | Выемка грунта под устройство крылец (1 секция) | м3 | 356 | выемка грунта до отметки 52,4 по балтийской системе высот
ВОР устройство монолитной фундаментной плит 1 секция (КЖ1-1 л. 9 - 16)
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание
1 | Укладка утеплителя "Пеноплэкс" s=200 мм | м3 | 53.4 | 267 м2
2 | Устройство подготовки из бетона h=100 мм | м3 | 11.664 | 116,64 м2
3 | Устройство монолитной фундаментной плиты из армированного бетона В25 | м3 | 42.36 | 105,9 м2
4 | Заполнение полости цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.023338 | 106,2 м.п.
5 | Огрунтовка поверхности праймером | м2 | 157.3674
6 | Нанесение полимерно-битумной мастики "Техномаст" в 2 слоя | м2 | 157.3674
Устройство подколонников, монтаж колонн и ригелей крылец (1 секция)
№ | Наименование работ | ед. изм | Объем | Примечание
1 | Комплекс работ по устройству подколонников монолитных Ж/Б ПМ5 (12 шт) | м3 | 5.88 | Состав работ: Изготовление деталей; Армирование; Монтаж опалубки; Укладка греющего кабеля; Бетонирование; Уход за бетоном (прогрев); Демонтаж опалубки.
2 | Комплекс работ по монтажу Ж/Б колонн (1К1) | шт | 12 | Состав работ: 1) выставление подкосов с последующим закреплением к ж/б плите 2) монтаж ж/б изделий в проектное положение 3) армирование межузлового пространства 4) устройство проводов пнсв, включая подключение к трансформатору 5) устройство опалубки 6) приемка бетона 7) уход за бетоном 8) демонтаж опалубки и подкосов
3 | Комплекс работ по монтажу Ж/Б ригелей | шт | 24 | Состав работ: 1) выставление монтажных обойм в проектной положение 2) монтаж ж/б изделий в проектное положение 3) выставление телескопических стоек 4) армирование надригельного пространства 5) устройство проводов пнсв, включая подключение к трансформатору 6) устройство опалубки 7) приемка бетона 8) уход за бетоном 9) демонтаж опалубки и монтажных обойм
Устройство стен для крепления кронштейнов (козырьки) 1 секция (КЖ2.1-2 лист 86)
№ | Наименование | Ед. изм | Объем | Примечания
1 | Устройство монолитных Ж/б плит на отметке +5,300 t=220 мм | м3 | 32.488 | Состав работ: Изготовление деталей; Армирование; Монтаж опалубки; Укладка греющего кабеля; Бетонирование; Уход за бетоном (прогрев); Демонтаж опалубки.
2 | Устройство монолитных Ж/б стен для крепления кронштейнов на отметке +5,700 h=400 мм, t=200 мм. | м3 | 4.9435
3 секция
Выемка грунта (КЖ1-3 лист 1 - 8)
№ | Наименование | Ед. изм | Объем | Примечания
1 | Выемка грунта под устройство крылец (3 секция) | м3 | 142.4 | выемка грунта до отметки 52,4 по балтийской системе высот
ВОР устройство монолитной фундаментной плит 3 секция (КЖ1-3 листы 9-11)
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание
1 | Укладка утеплителя "Пеноплэкс" s=200 мм | м3 | 17.8 | 89 м2
2 | Устройство подготовки из бетона h=100 мм | м3 | 3.888 | 38,88 м2
3 | Устройство монолитной фундаментной плиты из армированного бетона В25 | м3 | 14.12 | 35,3 м2
4 | Заполнение полости цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.0077792 | 35,4 м.п.
5 | Огрунтовка поверхности праймером | м2 | 53
6 | Нанесение полимерно-битумной мастики "Техномаст" в 2 слоя | м2 | 53
Устройство подколонников, монтаж колонн и ригелей крылец (3 секция) КЖ1-3 Лист 60
№ | Наименование работ | ед. изм | Объем | Примечание
1 | Комплекс работ по устройству монолитных Ж/Б подколонников ПМ5 (4 шт) | м3 | 1.96 | Состав работ: Изготовление деталей; Армирование; Монтаж опалубки; Укладка греющего кабеля; Бетонирование; Уход за бетоном (прогрев); Демонтаж опалубки.
2 | Комплекс работ по монтажу монолитных Ж/Б колонн (1К1) | шт | 3 | Состав работ: 1) выставление подкосов с последующим закреплением к ж/б плите 2) монтаж ж/б изделий в проектное положение 3) армирование межузлового пространства 4) устройство проводов пнсв, включая подключение к трансформатору 5) устройство опалубки 6) приемка бетона 7) уход за бетоном 8) демонтаж опалубки и подкосов
3 | Комплекс работ по монтажу монолитных Ж/Б ригелей | шт | 8 | Состав работ: 1) выставление монтажных обойм в проектной положение 2) монтаж ж/б изделий в проектное положение 3) выставление телескопических стоек 4) армирование надригельного пространства 5) устройство проводов пнсв, включая подключение к трансформатору 6) устройство опалубки 7) приемка бетона 8) уход за бетоном 9) демонтаж опалубки и монтажных обойм
Устройство стен для крепления кронштейнов (козырьки) 3 секция (КЖ2.1-2 лист 86)
№ | Наименование | Ед. изм | Объем | Примечания
1 | Устройство монолитных Ж/б плит на отметке +5,300 t=220 мм | м3 | 11.1305 | Состав работ: Изготовление деталей; Армирование; Монтаж опалубки; Укладка греющего кабеля; Бетонирование; Уход за бетоном (прогрев); Демонтаж опалубки.
2 | Устройство монолитных Ж/б стен для крепления кронштейнов на отметке +5,700 h=400 мм, t=200 мм. | м3 | 1.6467